## BD_PEI (hidden)
DEPENDENCIA RESPONSABLE | ENTREGABLE | OBJETIVO ESTRATEGICO | ID OBJETIVO | ESTRATEGIA | ID ESTRATEGIA | COMPROMISO | ENTREGABLES | UNIDAD DE MEDIDA | META CUATRIENIO | Meta_2023 | Meta_2024 | Meta_2025 | Meta_2026 | Avance_Cuantitativo_2023 | Avance_Cualitativo_2023 | Avance_Cuantitativo_2024-I | Avance_Total_Acumulado
DG_ET | Estrategia de integración de integración de variables, sociales y ambientales en los productos técnicos de la UPME, implementada | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Generar nuevas metodologías, modelos de optimización y adopción de tecnologías adecuados a la realidad del país, en términos de normatividad, regulación, operación del sistema energético y necesidades de señales de política energética. | E 6 | Implementar una estrategia de integración de variables, sociales y ambientales en los productos técnicos de la UPME | Estrategia de integración de integración de variables, sociales y ambientales en los productos técnicos de la UPME, implementada | Estrategia | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Tomando en cuenta la resolución 339 del 2022, de la entidad sobre enfoque territorial se implementó la metodología acogida mediante ésta resolución para implementación de impactos y variables ambientales, de gestión y riesgo cambio climático , sociales y sus líneas de género y étnicas en perspectiva de la actualización del misma. También se llevó a cabo contratos y convenios con universidades (UTP, U Magdalena, Andes y Antioquia ) que sirven como insumo para la construcción de la estrategia. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1MIBGFo1kcsqUV5NYlFL6UrFGC-XG6X_C?usp=sharing | 0.19 | 0.44
DG_ET | Estrategia de integración de la perspectiva de género en los procesos técnicos de la UPME, implementada | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Generar nuevas metodologías, modelos de optimización y adopción de tecnologías adecuados a la realidad del país, en términos de normatividad, regulación, operación del sistema energético y necesidades de señales de política energética. | E 6 | Implementar una estrategia de integración de la perspectiva de género en los procesos técnicos de la UPME | Estrategia de integración de la perspectiva de género en los procesos técnicos de la UPME, implementada | Estrategia | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Se da inicio con la contratación de personal para comenzar a implementar los temas de género en la institución. Se identificaron algunas variables de las líneas de Género y étnicas en el Plan Nacional de Gas. También se llevó a cabo 2 convenios con las Universidades UTP y U. Magdalena orientadas a la evaluación e impacto y variables de género en el desarrollo de los proyectos minero- energético. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1MIBGFo1kcsqUV5NYlFL6UrFGC-XG6X_C?usp=sharing | 0.13 | 0.38
DG_ET | Sistema de información -Territorio vivo | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Actualizar los sistemas de información para procesos ambientales y sociales | Sistema de información -Territorio vivo | Sistema de información | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | Durante la vigencia se elaboró un convenio con la universidad de los Andes para la elaboración de una Herramienta tecnológica para la captura de información en campo que permita identificar el potencial energético de algunos productos de Bioenergía variables a considerar en el tema social y ambiental. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1MIBGFo1kcsqUV5NYlFL6UrFGC-XG6X_C?usp=sharing | 0.16 | 0.41
DG_ET | Geovisor con capas sociales y ambientales actualizado | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Actualizar los sistemas de información para procesos ambientales y sociales | Geovisor con capas sociales y ambientales actualizado | Geovisor | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | Con el Equipo Gis se da inicio a la consulta de información secundaria que se puede obtener de las entidades público privadas, que permiten la construcción de un Geo portal que permita determinar capas y nivel de consulta. Igualmente pro medio del convenio con los Andes se realizaron consultas de información a escala regional y local en diferentes despachos para la consecución de información que pudiera alimentar la herramienta tecnología y al Geo portal de la entidad. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1MIBGFo1kcsqUV5NYlFL6UrFGC-XG6X_C?usp=sharing | 0.17 | 0.42
DG_ET | Estrategia de la UPME al territorio implementada | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Aumentar y estructurar la presencia en el territorio para diseñar e implementar las herramientas que permitan incorporar la visión social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial en los planes estudios y proyectos que realiza la UPME. | E 1 | Fortalecer el Enfoque y presencia territorial- étnica para la planeación Minero- Energética | Estrategia de la UPME al territorio implementada | Estrategia | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Se diseño la Estrategia UPME al TERRITORIO, realizando 4 , Socialización de Convocatorias de Proyectos de Energía Eléctrica (2), Diálogos Ciudadanos - Gobierno con el Pueblo (3), y Cierres Técnicos de Proyectos y Convenios con Universidades (3). Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1MIBGFo1kcsqUV5NYlFL6UrFGC-XG6X_C?usp=sharing | 0.21 | 0.46
DG_ET | Documento (capítulos) con referentes territoriales para los planes de Bionergia. (1. Referencias con planes de la UPME - PEI, PERS, 2. Referencias con Objetivos de Desarrollo Sostenible, 3. Referencias con metas de cambio climático, 4. Referencia de regionalización Pacifico (basado fase 1 de metod. de Res No. 000339/22), 5. Caracterización ambiental (basado en fase 2 de metod. de Res No. 000339/22), 6. Caracterización Socio-cultural (basado en fase 2 de metod. de Res No. 000339/22), 7. Propuesta de la estrategia de la gobernanza, 8. Propuesta de plan de acción para el desarrollo de bioenergéticos. | Propiciar posturas técnicas disruptivas y transformadoras, desde la planificación minero energética integral, para propender por cambios en materia económica, social y fiscal del país. | OE 1 | Fortalecer y ampliar la capacidad institucional para proponer política minero energética disruptiva y trasformadora para la discusión nacional y los espacios de decisión de cara a la TEJ. | E 5 | Formular el Plan Bioenergía regionalizado articuladamente con las Subdirecciones de la UPME | Documento (capítulos) con referentes territoriales para los planes de Bionergia. (1. Referencias con planes de la UPME - PEI, PERS, 2. Referencias con Objetivos de Desarrollo Sostenible, 3. Referencias con metas de cambio climático, 4. Referencia de regionalización Pacifico (basado fase 1 de metod. de Res No. 000339/22), 5. Caracterización ambiental (basado en fase 2 de metod. de Res No. 000339/22), 6. Caracterización Socio-cultural (basado en fase 2 de metod. de Res No. 000339/22), 7. Propuesta de la estrategia de la gobernanza, 8. Propuesta de plan de acción para el desarrollo de bioenergéticos. | Documento | 8 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0 | No aplica reporte | 0.12 | 0.27
SD | Documento de PAI-PROURE actualizado con nuevas acciones y medidas en los diferentes sectores O/T/D - Análisis de marco legal y regulatorio - Análisis B/C (Niveles privado, sociedad y sistema) | Propiciar posturas técnicas disruptivas y transformadoras, desde la planificación minero energética integral, para propender por cambios en materia económica, social y fiscal del país. | OE 1 | Potenciar la relevancia de los instrumentos de planeación que genera la UPME, en los sectores y en el territorio. | E 8 | Actualizar del PAI PROURE para que comprenda y amplie la apuestas de transformación de la TEJ | Documento de PAI-PROURE actualizado con nuevas acciones y medidas en los diferentes sectores O/T/D - Análisis de marco legal y regulatorio - Análisis B/C (Niveles privado, sociedad y sistema) | Plan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No aplica reporte | 0 | 0
SD | Fortalecimiento y ampliación de los Centros del PEVI. Dos (2) nuevos centros | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Aumentar y estructurar la presencia en el territorio para diseñar e implementar las herramientas que permitan incorporar la visión social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial en los planes estudios y proyectos que realiza la UPME. | E 1 | Promover la eficiencia energética en la industria - actualización tecnológica, BPO y análisis B/C | Fortalecimiento y ampliación de los Centros del PEVI. Dos (2) nuevos centros | Documento | 2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | No aplica reporte | 0.25 | 0.25
SD | Programa de desarrollo de infraestructura energética | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Aumentar y estructurar la presencia en el territorio para diseñar e implementar las herramientas que permitan incorporar la visión social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial en los planes estudios y proyectos que realiza la UPME. | E 1 | Promover la eficiencia energética en la industria - actualización tecnológica, BPO y análisis B/C. | Programa de desarrollo de infraestructura energética | Programa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No aplica reporte | 0 | 0
SD | Propuesta indicativa de etiquetado energético nacional para sectores priorizados | Propiciar posturas técnicas disruptivas y transformadoras, desde la planificación minero energética integral, para propender por cambios en materia económica, social y fiscal del país. | OE 1 | Potenciar la relevancia de los instrumentos de planeación que genera la UPME, en los sectores y en el territorio. | E 8 | Elaborar la Hoja de Ruta de etiquetado nacional | Propuesta indicativa de etiquetado energético nacional para sectores priorizados | Documento | 3 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | No aplica reporte | 0.17 | 0.17
SD | Plan Energético Nacional - PEN 2024 - 2054 | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Generar nuevas metodologías, modelos de optimización y adopción de tecnologías adecuados a la realidad del país, en términos de normatividad, regulación, operación del sistema energético y necesidades de señales de política energética. | E 6 | Elaborar el Plan Energetico Nacional - PEN, cada dos años, (2022 -2052, 2024 -2054 y 2026 -2056) | Plan Energético Nacional - PEN 2024 - 2054 | Plan | 2 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.33 | Se elaboró y publicó del PEN 2022 - 2052. Evidencia: https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Paginas/PEN-2052.aspx | 0.28 | 0.61
SD | Plan Nacional de Bioenergía con enfoque de industrialización y de generación de energía | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Generar nuevas metodologías, modelos de optimización y adopción de tecnologías adecuados a la realidad del país, en términos de normatividad, regulación, operación del sistema energético y necesidades de señales de política energética. | E 6 | Elaborar el Plan Nacional de Bioenergía con enfoque de industrialización y de generación de energía | Plan Nacional de Bioenergía con enfoque de industrialización y de generación de energía | Plan | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | No aplica reporte | 0 | 0
SD | Estudio de tendencias internacionales y costos de la energía nuclear | Propiciar posturas técnicas disruptivas y transformadoras, desde la planificación minero energética integral, para propender por cambios en materia económica, social y fiscal del país. | OE 1 | Implementar mecanismos de cooperación para intercambio y generación de conocimiento técnico científico a través de alianzas estratégicas con cooperantes nacionales e internacionales. | E 7 | Estudiar la viabilidad de la energía nuclear en Colombia | Estudio de tendencias internacionales y costos de la energía nuclear | Documento | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No aplica reporte | 0 | 0
SD | BECO documentado | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E5 | Apoyar la documentación de la operación estadística del BECO | BECO documentado | Documento | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No aplica reporte | 0 | 0
SEE | Elaborar Plan de Expansión de Transmisión 2024 | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Potenciar la relevancia de los instrumentos de planeación que genera la UPME, en los sectores y en el territorio. | E 8 | Dinamizar las señales de expansión Generación, Trasmisión y Cobertura (3 planes por vigencia) | Elaborar Plan de Expansión de Transmisión 2024 | Plan | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | A pesar de que en el 2023 no se elaboró un plan de expansión (que sería el de 2023 al 2037), se analizaron nuevas obras y se anexó la obra Sopo pra el STN que es de gran importancia para el país. El el 2023 el MME adoptó el plan de expansión de la transmisión 2022 - 2026, al cual se le anexó esta obra mencionada. | 0.12 | 0.37
SEE | Plan de Expansión Generación 2024-2038 | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Potenciar la relevancia de los instrumentos de planeación que genera la UPME, en los sectores y en el territorio. | E 8 | Dinamizar las señales de expansión Generación, Trasmisión y Cobertura (3 planes por vigencia) | Plan de Expansión Generación 2024-2038 | Plan | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Se elaboró y publicó el Plan de Expansión de la Generación 2023 - 2037. Evidencia: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www1.upme.gov.co/siel/Plan_expansin_generacion_transmision/Plan_indicativo_expansion_de_la_generacion_actu_2023_2037.pdf | 0.14 | 0.39
SEE | Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica​ - PIEC 2023 - 2027 | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Potenciar la relevancia de los instrumentos de planeación que genera la UPME, en los sectores y en el territorio. | E 8 | Dinamizar las señales de expansión Generación, Trasmisión y Cobertura (3 planes por vigencia) | Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica​ - PIEC 2023 - 2027 | Plan | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Se elaboró y publicó el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica​ - PIEC 2019 - 2023. Evidencia: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www1.upme.gov.co/siel/PIEC/2019-23/PIEC_2019-2023_VF.pdf | 0.13 | 0.38
SEE | Metodología de evaluación de conexiones actualizada | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Generar nuevas metodologías, modelos de optimización y adopción de tecnologías adecuados a la realidad del país, en términos de normatividad, regulación, operación del sistema energético y necesidades de señales de política energética. | E 6 | Ajustar la metodología de evaluación de conexiones | Metodología de evaluación de conexiones actualizada | Metodología | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No aplica reporte | 0 | 0
SEE | Metodología para la planeación de la cobertura mejorada en las fuentes de información | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Generar nuevas metodologías, modelos de optimización y adopción de tecnologías adecuados a la realidad del país, en términos de normatividad, regulación, operación del sistema energético y necesidades de señales de política energética. | E 6 | Mejorar la metodología para la planeación de la cobertura | Metodología para la planeación de la cobertura mejorada en las fuentes de información | Metodología | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No aplica reporte | 0 | 0
SEE | Metodología aplicada a la expansión de la transmisión para el fortalecimiento del Sistema Eléctrico en el marco de la TEJ | Propiciar posturas técnicas disruptivas y transformadoras, desde la planificación minero energética integral, para propender por cambios en materia económica, social y fiscal del país. | OE 1 | Aumentar y estructurar la presencia en el territorio para diseñar e implementar las herramientas que permitan incorporar la visión social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial en los planes estudios y proyectos que realiza la UPME. | E 1 | Incorporar el enfoque territorial a la expansión de la transmisión para el fortalecimiento del Sistema Eléctrico en el marco de la TEJ | Metodología aplicada a la expansión de la transmisión para el fortalecimiento del Sistema Eléctrico en el marco de la TEJ | Metodología | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No aplica reporte | 0 | 0
SH | Plan de abastecimiento de gas natural - PAGN | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Generar nuevas metodologías, modelos de optimización y adopción de tecnologías adecuados a la realidad del país, en términos de normatividad, regulación, operación del sistema energético y necesidades de señales de política energética. | E 6 | Elaborar y actualizar anualmente el Plan de abastecimiento de gas natural (PAGN) | Plan de abastecimiento de gas natural - PAGN | Plan | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Se elaboró y publicó el Estudio Técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural (ETPAGN 2023-2038). Evidencia: https://www1.upme.gov.co/sipg/Paginas/plan-abastecimiento-GN.aspx | 0.21 | 0.46
SH | Plan indicativo de abastecimiento de combustibles líquidos - PIACL | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Generar nuevas metodologías, modelos de optimización y adopción de tecnologías adecuados a la realidad del país, en términos de normatividad, regulación, operación del sistema energético y necesidades de señales de política energética. | E 6 | Elaborar y actualizar el Plan indicativo de abastecimiento de combustibles líquidos (PIACL) | Plan indicativo de abastecimiento de combustibles líquidos - PIACL | Plan | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | No aplica reporte | 0.33 | 0.33
SH | Plan indicativo de abastecimiento de GLP | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Generar nuevas metodologías, modelos de optimización y adopción de tecnologías adecuados a la realidad del país, en términos de normatividad, regulación, operación del sistema energético y necesidades de señales de política energética. | E 6 | Elaborar y actualizar el PIAGLP- Plan indicativo de abastecimiento de GLP | Plan indicativo de abastecimiento de GLP | Documento | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | No aplica reporte | 0.33 | 0.33
SH | Documento formal con la estructura de la mesa intersectorial | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Definir e implementar herramientas de diálogo y apropiación social de conocimiento científico. | E 2 | Formalizar la mesa intersectorial del Plan Nacional de Sustitución de Leña - PNSL | Documento formal con la estructura de la mesa intersectorial | Documento | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1. Se elaboró un documento denominado: Mapeo de los actores institucionales intersectoriales y conformación de una mesa técnica para promover la sustitución del uso de CIAC para cocinar, a partir de este documento se convocaron los actores que se consideraron del Orden Nacional para conformar la mesa como Miembros Permanentes.2. Para instalar la Mesa Técnica del PNSL, se elaboró un documento denominado: PROTOCOLO DE INSTALACIÓN DE LA MESA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE SUSTITUCIÓN DE LEÑA -PNSL, bajo el cual se instaló la Mesa Técnica.3. Se llevó a cabo una elaboración de acta, donde los miembros aceptan conformar la mesa y el protocolo de instalación. | 0.29 | 0.79
SH | Documento de Selección del Inversionista (DSI) | Propiciar posturas técnicas disruptivas y transformadoras, desde la planificación minero energética integral, para propender por cambios en materia económica, social y fiscal del país. | OE 1 | Fortalecer y ampliar la capacidad institucional para proponer política minero energética disruptiva y trasformadora para la discusión nacional y los espacios de decisión de cara a la TEJ. | E 5 | Estructurar las convocatorias de Gas Natural y Combustibles Líquidos | Documento de Selección del Inversionista (DSI) | Documento | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | No aplica reporte | 0 | 0
SH | Convocatorias de Gas Natural y Combustibles Líquidos, realizadas | Propiciar posturas técnicas disruptivas y transformadoras, desde la planificación minero energética integral, para propender por cambios en materia económica, social y fiscal del país. | OE 1 | Fortalecer y ampliar la capacidad institucional para proponer política minero energética disruptiva y trasformadora para la discusión nacional y los espacios de decisión de cara a la TEJ. | E 5 | Realizar convocatorias de Gas Natural y Combustibles Líquidos | Convocatorias de Gas Natural y Combustibles Líquidos, realizadas | Convocatoria | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | No aplica reporte | 0 | 0
SH | Plan de abastecimiento y confiabilidad de Hidrocarburos, articulado | Propiciar posturas técnicas disruptivas y transformadoras, desde la planificación minero energética integral, para propender por cambios en materia económica, social y fiscal del país. | OE 1 | Fortalecer y ampliar la capacidad institucional para proponer política minero energética disruptiva y trasformadora para la discusión nacional y los espacios de decisión de cara a la TEJ. | E 5 | Articular los planes de abastecimiento y confiabilidad de la subdirección (PIACL, PAGN, GLP y PNSL) | Plan de abastecimiento y confiabilidad de Hidrocarburos, articulado | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No aplica reporte | 0 | 0
SH | Documentos de los procesos de la subdirección, actualizados y/o nuevos | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer y ampliar la capacidad institucional para proponer política minero energética disruptiva y trasformadora para la discusión nacional y los espacios de decisión de cara a la TEJ. | E 5 | Revisar y actualizar procesos de la subdirección | Documentos de los procesos de la subdirección, actualizados y/o nuevos | Documento | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Se actualizó durante el 2023, la caracterización del proceso planeación integral de hidrocarburos Cód. C-HI-01 y 5 procedimientos (P-HI-05: Ttrámite de los cupos de diésel marino exento de sobretasa, P-HI-02: Proyección de precios de combustible, P-HI-04: Elaboración del listado de grandes consumidores individuales no intermediarios de ACPM, P-HI-06: Asignación de cupos de GLP con derecho a compensación por transporte, P-HI-07: Selección de adjudicatario o inversionista a través del mecanismo de convocatoria pública) | 0.13 | 0.38
SM | Plan Nacional de Desarrollo Minero | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Potenciar la relevancia de los instrumentos de planeación que genera la UPME, en los sectores y en el territorio. | E 8 | Formular instrumentos de planeación con base en la soberanía del recurso minero que aporten a la transición energética, la reindustrialización, el desarrollo agrícola y la infraestructura. | Plan Nacional de Desarrollo Minero | Plan | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Se sucribió convenio interadministrativo con la Universidad Nacional para elaborar escenarios y modelos de simulaciòn para el sector minero. Las evidencia son: Diagnostico con enfoque territorial y los informes de lasestrategias y cisnes negros, informe de historias de los escenarios y el informe de modelación. Ubicadoes en: https://drive.google.com/drive/folders/1b5hXGU_20oFL6K4yE8AYXoWMS-yuvfBh | 0.37 | 0.87
SM | Plan Subsectorial - Línea TEJ | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Potenciar la relevancia de los instrumentos de planeación que genera la UPME, en los sectores y en el territorio. | E 8 | Formular instrumentos de planeación con base en la soberanía del recurso minero que aporten a la transición energética, la reindustrialización, el desarrollo agrícola y la infraestructura. | Plan Subsectorial - Línea TEJ | Plan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | No aplica reporte | 0.38 | 0.38
SM | Plan Subsectorial –Línea Seguridad Alimentaria | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Potenciar la relevancia de los instrumentos de planeación que genera la UPME, en los sectores y en el territorio. | E 8 | Formular instrumentos de planeación con base en la soberanía del recurso minero que aporten a la transición energética, la reindustrialización, el desarrollo agrícola y la infraestructura. | Plan Subsectorial –Línea Seguridad Alimentaria | Plan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No aplica reporte | 0 | 0
SM | Plan Subsectorial Línea infraestructura y hábitat | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Potenciar la relevancia de los instrumentos de planeación que genera la UPME, en los sectores y en el territorio. | E 8 | Formular instrumentos de planeación con base en la soberanía del recurso minero que aporten a la transición energética, la reindustrialización, el desarrollo agrícola y la infraestructura. | Plan Subsectorial Línea infraestructura y hábitat | Plan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No aplica reporte | 0 | 0
SM | Información actualizada en el SIMCO | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Reestructurar el SIMCO con el propósito de servir como herramienta interinstitucional para la divulgación de la información, creación de iniciativas y la toma de decisiones a nivel sectorial. | Información actualizada en el SIMCO | Actualización | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | No aplica reporte | 0.35 | 0.85
SM | Procedimiento para actualizar la información en SIMCO | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Reestructurar el SIMCO con el propósito de servir como herramienta interinstitucional para la divulgación de la información, creación de iniciativas y la toma de decisiones a nivel sectorial. | Procedimiento para actualizar la información en SIMCO | Procedimiento | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Se realizó el diagnosco de la información de la información referente la SIMCO, se realizaron analisis de la interoperabilidades con la ANM y el DANE. las evidencias correspondientes se ubican en: https://drive.google.com/drive/folders/1m3K_ThQ9pIWNaWH-VaHTg5PeGn9fEOzf | 0.05 | 0.55
SM | SIMCO versión 3.0 | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Reestructurar el SIMCO con el propósito de servir como herramienta interinstitucional para la divulgación de la información, creación de iniciativas y la toma de decisiones a nivel sectorial. | SIMCO versión 3.0 | Sistema de información | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | No aplica reporte | 0 | 0
SM | Herramientas elaboradas para el sector minero que conlleven al desarrollo de los distritos mineros para la diversificación productiva (Documentos diagnósticos, Metodologías o Planes estrategicos) | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Potenciar la relevancia de los instrumentos de planeación que genera la UPME, en los sectores y en el territorio. | E 8 | Desarrollar herramientas para la delimitación y puesta en marcha de los Distritos Mineros para la diversificación productiva entre otros a traves de documentos diagnósticos, metodologías, planes estrategicos entre otros. | Herramientas elaboradas para el sector minero que conlleven al desarrollo de los distritos mineros para la diversificación productiva (Documentos diagnósticos, Metodologías o Planes estrategicos) | Documento | 3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | No aplica reporte
SM | Estudio sectorial con la identificación de posibles puntos de congestión o ineficiencia en las cadenas de valor de los mercados en los sectores primario y secundario de la economía relacionados con la industria minera. | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Potenciar la relevancia de los instrumentos de planeación que genera la UPME, en los sectores y en el territorio. | E 8 | Identificar mediante estudios sectoriales especializados posibles puntos de congestión o ineficiencia en las cadenas de valor de los mercados en los sectores primario y secundario de la economía relacionados con la industria minera | Estudio sectorial con la identificación de posibles puntos de congestión o ineficiencia en las cadenas de valor de los mercados en los sectores primario y secundario de la economía relacionados con la industria minera. | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No aplica reporte | 0 | 0
SM | Planes subsectoriales evaluados para determinar el cumplimiento de la formulación elaborada. | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Potenciar la relevancia de los instrumentos de planeación que genera la UPME, en los sectores y en el territorio. | E 8 | Evaluar los planes subsectoriales de transición energética, seguridad alimentaria e infraestructrura y hábitat | Planes subsectoriales evaluados para determinar el cumplimiento de la formulación elaborada. | Documento | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No aplica reporte | 0 | 0
OGPF | Metodología de evaluación de proyectos propuesta | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Generar nuevas metodologías, modelos de optimización y adopción de tecnologías adecuados a la realidad del país, en términos de normatividad, regulación, operación del sistema energético y necesidades de señales de política energética. | E 6 | Mejorar el proceso de evaluación de los proyectos del sector minero energético que requieren concepto para ser financiados con recursos de fondos y mecanismos de financiación | Metodología de evaluación de proyectos propuesta | Metodología | 3 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | 0.33 | Se publicó la actualización de metodología para la guía de estructuración y formulación de proyectos para el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER) en marco de la resolución 40379 de 2023. | 0.44 | 0.77
OGPF | Asistencias Técnicas (capacitaciones, talleres y/o mesas técnicas) | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Definir e implementar herramientas de diálogo y apropiación social de conocimiento científico. | E 2 | Mejorar la capacidad de los interesados en formular proyectos de inversión en el sector energético. | Asistencias Técnicas (capacitaciones, talleres y/o mesas técnicas) | Asistencia técnica | 180 | 0.19 | 0.31 | 0.31 | 0.19 | 0.2 | (Avance reportado = 36) Se realizaron 37 asistencias técnicas distribuidas en: Cuatro (4) convenios interadministrativos para dictar capacitaciones sobre Fondos de apoyo financiero y Comunidades Energéticas en Norte de Santander, Cúcuta, Ocaña y Pamplona, veinticuatro (24) mesas técnicas con interesados en formulación de proyectos para los Fondos de FAER y SGR, y ocho (8) asesorías de proyectos correspondientes a los Fondos FINDETER y FECF. | 0.23 | 0.43
OGPF | Documento PERS (Plan de Energización Rural Sostenible) y/o documento de estrategias | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Aumentar y estructurar la presencia en el territorio para diseñar e implementar las herramientas que permitan incorporar la visión social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial en los planes estudios y proyectos que realiza la UPME. | E 1 | Elaborar la planeación energética regional para la toma de decisiones. | Documento PERS (Plan de Energización Rural Sostenible) y/o documento de estrategias | Documento | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No aplica reporte | 0 | 0
OGPF | Estrategia para la energización rural sostenible | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Aumentar y estructurar la presencia en el territorio para diseñar e implementar las herramientas que permitan incorporar la visión social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial en los planes estudios y proyectos que realiza la UPME. | E 1 | Elaborar la planeación energética regional para la toma de decisiones. | Estrategia para la energización rural sostenible | Estrategia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | No aplica reporte | 0 | 0
OTI | Política de gobierno de datos formulada para el sector mineroenergético | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Fortalecer a la UPME como CIO sectorial | Política de gobierno de datos formulada para el sector mineroenergético | Política | 1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | No aplica reporte | 0 | 0
OTI | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, implementado | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Fortalecer los 5 dominios de Arquitectura empresarial como gestión de proyectos TI | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, implementado | Documento | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | Se avanzo en un 89% en la definicion del PETI 2023, realizando las actualizaciones documentales correspondientes, realizando el diseño del plan estrategico de comunicaciones, implementacion del repositorio GIT, actualizaciòn de manuales y politicas, generacion de la primera version del Geoportal, implementacion del servicio de back up en la nube, adquisicion de licencias, herramientas de monitoreo, mejoramiento y estabilizaciòn de modulos y generando los borradores documentales respectivos (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1935dQBRH83vUhwT2L8yxuYzqf72CLJHv/edit?gid=192407642#gid=192407642) | 0.16 | 0.38
OTI | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI, implementado | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Fortalecer los 5 dominios de Arquitectura empresarial como gestión de proyectos TI | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI, implementado | Documento | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | Se definio el MPSI y se avanzo en su implementación en un 88% realizando actualizaciones documentales, actualizaciones a los equipos de escritorio y portatiles, socializaciones graficas y audiovisuales y establecimiento de controles para el tratamiento de riesgos (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1935dQBRH83vUhwT2L8yxuYzqf72CLJHv/edit?gid=994109792#gid=994109792) | 0.2 | 0.42
OTI | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de y Privacidad de la Información - PTRSPI, implementado | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Fortalecer los 5 dominios de Arquitectura empresarial como gestión de proyectos TI | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de y Privacidad de la Información - PTRSPI, implementado | Documento | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | Se realizo la identificación parcial de los riesgos de seguridad, avanzando en un 83% realizando matrices de riesgos por procesos, generando controles según la informacion levantada y realizando las actualizaciones pertinentes al plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1935dQBRH83vUhwT2L8yxuYzqf72CLJHv/edit?gid=994109792#gid=994109792) | 0.15 | 0.35
OTI | Backup en nube | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Fortalecer la infraestructura tecnológica | Backup en nube | Herramienta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se realizo configuracion, conexión site site y clasificacion de los servidores prioritarios para la entidads en la Nube de Oracle.https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g5jvxzcmoqcLhbIH5-Bl2S-U3busjJw9 | 0 | 1
OTI | DRP de Infraestructura en nube | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Fortalecer la infraestructura tecnológica | DRP de Infraestructura en nube | Herramienta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | No aplica reporte | 0.55 | 0.55
OTI | Hiperconvergencia ampliada y actualizada | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Fortalecer la infraestructura tecnológica | Hiperconvergencia ampliada y actualizada | Herramienta | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Se realizó ampliacion de vsan de la hiperconvergencia (https://drive.google.com/drive/folders/1h6k3Xt1KRcQ9ddwhJ2cmoVvuz6BpHga1?usp=drive_link) | 0.2 | 0.7
OTI | SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) implementado | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Fortalecer el canal de seguridad con el SOC completo para la infraestructura de la UPME | SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) implementado | Herramienta | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | Se adquirio el servicio de ciberseguridad a través un Centro de Operaciones de Seguridad - SOC- y el licenciamiento de la solución Endpoint de Sophos Central el cual brinda el servicio gestionado de ciberseguridad a través del Centro de Operaciones de Seguridad del proveedor, con alcance en todas las soluciones específicas de seguridad con las que cuenta la UPME y que se integran con el MDR Complete de Sophos, para realizar el análisis, detección y respuesta a ciberataques dirigidos contra equipos, servidores, redes, cuentas de correo electrónico, entre otros elementos o servicios de la infraestructura de TI. Evidencia (https://drive.google.com/drive/folders/1tNpKhS6mnLNDPn4UOWs1_h1Xum1bmcV_?usp=drive_link) | 0.4 | 0.9
SGI | Documento actualizado de políticas y lineamientos Gobierno de Datos Sectorial y de la UPME | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Implementar la política de gobierno de datos para la UPME | Documento actualizado de políticas y lineamientos Gobierno de Datos Sectorial y de la UPME | Documento | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Se formuló y aprobó el Proyecto de Inversión que brinda los componentes conceptuales y presupuestales para realizar la formulación de políticas, lineamientos y estandares sectoriales de gobierno de datos. Se realizaron acciones previas como la del diagnóstico. | 0.12 | 0.42
SGI | Diagnóstico de datos del sector | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Fortalecer a la UPME como CIO sectorial | Diagnóstico de datos del sector | Documento | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Se realizó un analisis sectorial de madurez de la infraestructura del dato y el levantamiento de activos de información en el MME y las aentidades adscritas. | 0.25 | 0.5
SGI | Hoja de ruta del CIO sectorial | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Fortalecer a la UPME como CIO sectorial | Hoja de ruta del CIO sectorial | Documento | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | Se formuló y aprobó el Proyecto de Inversión que brinda los componentes conceptuales y presupuestales para realizar la Política de Gobierno de Datos Sectorial y el Plan de Gestión de la Información. Se realizaron reuniones con las entidades sectoriales con el propósito de establecer la hoja de ruta CIO. | 0.12 | 0.42
SGI | Plan de administración y optimización del conocimiento y uso de Intégrame | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Definición de la administración y Optimización en el uso de la plataforma intégrame desde la UPME | Plan de administración y optimización del conocimiento y uso de Intégrame | Plan | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | Se participó en las sesiones de entrega y entendimiento por parte del BID al MME de la arquitectura tecnológica, frabricas de software, tableros y presupuesto | 0 | 0.1
SGI | Modelo de analítica de datos prescriptiva y predictiva para un conjunto de datos estratégico del sector minero energético | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Generar nuevas metodologías, modelos de optimización y adopción de tecnologías adecuados a la realidad del país, en términos de normatividad, regulación, operación del sistema energético y necesidades de señales de política energética. | E 6 | Realizar pilotos de análisis de información prescriptivo y predictivo con herrramientas de analítica | Modelo de analítica de datos prescriptiva y predictiva para un conjunto de datos estratégico del sector minero energético | Aplicación | 3 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | No aplica reporte | 0.2 | 0.2
SGI | Estrategia de comunicaciones diseñada e implementada | Propiciar posturas técnicas disruptivas y transformadoras, desde la planificación minero energética integral, para propender por cambios en materia económica, social y fiscal del país. | OE 1 | Definir e implementar herramientas de diálogo y apropiación social de conocimiento científico. | E 2 | Diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones con énfoque intersecional, en el marco de la TEJ. | Estrategia de comunicaciones diseñada e implementada | Documento | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Se llevó a cabo un diagnóstico previo para conocer la percepción de diversos públicos respecto al trabajo de la UPME y su posicionamiento como tanque de pensamiento del sector. A partir de dicho diagnóstico, se construyó la propuesta de tarjet, campañas y ejes estratégicos comunicativos, los cuales se centralizaron en el Plan Estratégico de Comunicaciones (PECO) de la unidad. Este plan se consolido en documento y se entregó en su versión final para su aplicación en el año 2024. | 0.18 | 0.43
SGI | Documento con resultados de las métricas | Propiciar posturas técnicas disruptivas y transformadoras, desde la planificación minero energética integral, para propender por cambios en materia económica, social y fiscal del país. | OE 1 | Fortalecer el gobierno abierto de la entidad que garantice la transparencia, participación, comunicación y colaboración de la UPME. | E 3 | Establecer métricas que evidencien el posicionamiento de la UPME | Documento con resultados de las métricas | Documento | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | No aplica reporte | 0 | 0
SGI | Sistema de Información Minero Eenergético Colombiano con sus subsistemas diseñados, rediseñados, actualizados, desarrollados y/o implementados, garantizando la inclusión oportuna de modelos de analítica y aplicaciones interactivas (1. SIMEC, 2. SIMCO, 3. SIPG, 4. SIEL, 5. Territorio Vivo, 6. PERS, 7. TEJ | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer el gobierno abierto de la entidad que garantice la transparencia, participación, comunicación y colaboración de la UPME. | E 3 | Diseñar, rediseñar, actualizar, desarrollar y/o implementar SIMEC y sus subsistemas | Sistema de Información Minero Eenergético Colombiano con sus subsistemas diseñados, rediseñados, actualizados, desarrollados y/o implementados, garantizando la inclusión oportuna de modelos de analítica y aplicaciones interactivas (1. SIMEC, 2. SIMCO, 3. SIPG, 4. SIEL, 5. Territorio Vivo, 6. PERS, 7. TEJ | Sistema de información | 7 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | No aplica reporte
SGI | Sistemas de información geográficos diseñados, rediseñados, actualizados, desarrollados y/o implementados (1. Geoportal Sectorial 2. Geovisores UPME) | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer el gobierno abierto de la entidad que garantice la transparencia, participación, comunicación y colaboración de la UPME. | E 3 | Diseñar, rediseñar, actualizar, desarrollar y/o implementar el Geoportal Sectorial y los Geovisores UPME | Sistemas de información geográficos diseñados, rediseñados, actualizados, desarrollados y/o implementados (1. Geoportal Sectorial 2. Geovisores UPME) | Sistema de información | 2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | No aplica reporte
SGI | Estrategia de relacionamiento con organismos internacionales para el fortalecimiento del gobierno de datos y el posicionamiento internacional como CIO Sectorial, formulada e implementada. | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Implementar mecanismos de cooperación para intercambio y generación de conocimiento técnico científico a través de alianzas estratégicas con cooperantes nacionales e internacionales. | E 7 | Posicionar a la UPME como referente a nivel internacional de información mineroenergética | Estrategia de relacionamiento con organismos internacionales para el fortalecimiento del gobierno de datos y el posicionamiento internacional como CIO Sectorial, formulada e implementada. | Estrategia | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | No aplica reporte
SGI | Lago de Datos para centralizar y estructurar la información de la entidad. | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Unificar, centralizar y estructurar la información de la entidad proveniente de diversas fuentes | Lago de Datos para centralizar y estructurar la información de la entidad. | Lago de datos | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | No aplica reporte
SGI | Flujos de información de la entidad identificados, definidos y documentados. | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Unificar, centralizar y estructurar la información de la entidad proveniente de diversas fuentes | Flujos de información de la entidad identificados, definidos y documentados. | Documento | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | No aplica reporte
SGI | Arquitectura de información diseñada e implementada. | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Unificar, centralizar y estructurar la información de la entidad proveniente de diversas fuentes | Arquitectura de información diseñada e implementada. | Documento | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | No aplica reporte
SGI | Sistema de información con tableros, gráficas, variables, indicadores, equipos y otros, relevantes para la adopción de decisiones estratégicas de alto nivel. | Propiciar posturas técnicas disruptivas y transformadoras, desde la planificación minero energética integral, para propender por cambios en materia económica, social y fiscal del país. | OE 1 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Fortalecer la adopción de decisiones basadas en datos de la entidad | Sistema de información con tableros, gráficas, variables, indicadores, equipos y otros, relevantes para la adopción de decisiones estratégicas de alto nivel. | Sistema de información | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | No aplica reporte
SGI | Documento actualizado de Metodología de Gestión de la Información sectorial y de la UPME | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Fortalecer a la UPME como CIO sectorial | Documento actualizado de Metodología de Gestión de la Información sectorial y de la UPME | Documento | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | No aplica reporte
SGI | Planes Estadísticos formulados para el sector minero energético y para la UPME | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Fortalecer a la UPME como CIO sectorial | Planes Estadísticos formulados para el sector minero energético y para la UPME | Documento | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | No aplica reporte
SGI | Certificación de las operaciones estadísticas | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Fortalecer a la UPME como CIO sectorial | Certificación de las operaciones estadísticas | Certificaciones Oficiales | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0 | No aplica reporte
SG | Estudio técnico, decretos de estructura y planta de personal, aprobados (Modernización fase I) | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer y ampliar la capacidad institucional para proponer política minero energética disruptiva y trasformadora para la discusión nacional y los espacios de decisión de cara a la TEJ. | E 5 | Realizar el rediseño institucional de la entidad (Fase 1 de la modernización de la UPME) | Estudio técnico, decretos de estructura y planta de personal, aprobados (Modernización fase I) | Documento | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se elaboró y aprobó el ET y los Decreto 2021 y 2022 del 2023 | 0 | 1
SG | Estudio técnico, decreto de creación de empleos temporales, aprobados | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer y ampliar la capacidad institucional para proponer política minero energética disruptiva y trasformadora para la discusión nacional y los espacios de decisión de cara a la TEJ. | E 5 | Implementar el proceso de formalización del empleo a través de la creación de empleos temporales | Estudio técnico, decreto de creación de empleos temporales, aprobados | Documento | 2 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | No aplica reporte | 0.99 | 0.99
SG | Provisión de empleos temporales del personal desarrollado | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer y ampliar la capacidad institucional para proponer política minero energética disruptiva y trasformadora para la discusión nacional y los espacios de decisión de cara a la TEJ. | E 5 | Implementar el proceso de formalización del empleo a través de la creación de empleos temporales | Provisión de empleos temporales del personal desarrollado | Vacantes Provistas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | No aplica reporte | 0 | 0
SG | Estudio técnico, decretos de estructura y planta de personal, aprobados (Modernización fase II) | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer y ampliar la capacidad institucional para proponer política minero energética disruptiva y trasformadora para la discusión nacional y los espacios de decisión de cara a la TEJ. | E 5 | Transformar a la UPME en línea con los retos y exigencias de la planeación de la transición energética justa y la apuesta mundial en esta materia. (Fase 2 de la modernización de la UPME) | Estudio técnico, decretos de estructura y planta de personal, aprobados (Modernización fase II) | Documento | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 | 0 | No aplica reporte | 0 | 0
SG | Prórroga de la Planta temporal por un año adicional mientras se gestiona el Proceso de Modernización Fase II. | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer y ampliar la capacidad institucional para proponer política minero energética disruptiva y trasformadora para la discusión nacional y los espacios de decisión de cara a la TEJ. | E 5 | Transformar a la UPME en línea con los retos y exigencias de la planeación de la transición energética justa y la apuesta mundial en esta materia. (Fase 2 de la modernización de la UPME) | Prórroga de la Planta temporal por un año adicional mientras se gestiona el Proceso de Modernización Fase II. | Prorrogas | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | No aplica reporte | 0 | 0
OAP | Tableros de control diseñados e implementados (1 ejecución presupuestal, 1 de indicadores y 1 de riesgos) | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer la gobernanza de la información, mediante la adopción de herramientas tecnológicas que faciliten la gestión adecuada de los datos e información para la planeación y la investigación. | E 4 | Suministrar herramientas informáticas que faciliten la toma de decisiones eficaces en todos los niveles de la organización | Tableros de control diseñados e implementados (1 ejecución presupuestal, 1 de indicadores y 1 de riesgos) | Tablero de control | 3 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | No aplica reporte | 0.33 | 0.33
OAP | Sistema de gestión implementado y evaluado | Consolidar la modernización de la entidad para fortalecer la planeación minero energética del país y el rol como el CIO del sector. | OE 3 | Fortalecer y ampliar la capacidad institucional para proponer política minero energética disruptiva y trasformadora para la discusión nacional y los espacios de decisión de cara a la TEJ. | E 5 | Posicionar el Sistema de Gestión Institucional como una herramienta gerencial que aporte valor a la Entidad y partes interesadas | Sistema de gestión implementado y evaluado | Evaluación | 3 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | No aplica reporte | 0.12 | 0.12
OAP | Estrategia de cooperación internacional formulada e implementada | Fortalecer la planeación y la investigación con estándares científicos, integrando los componentes social, ambiental, de cambio climático, territorial, étnico, de género, diferencial desde una mirada interseccional para la Transición Energética Justa. | OE 2 | Implementar mecanismos de cooperación para intercambio y generación de conocimiento técnico científico a través de alianzas estratégicas con cooperantes nacionales e internacionales. | E 7 | Formular e implementar la estrategia institucional de cooperación internacional de la UPME | Estrategia de cooperación internacional formulada e implementada | Documento | 1 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | No aplica reporte | 0.33 | 0.33
Note on H4: Oliver Quintero Perdomo: Se modifica acorde con lo sugeridos y aprobado en el CIG&D No.5 del 30-10-2024
Note on H5: Oliver Quintero Perdomo: Se modifica acorde con lo sugeridos y aprobado en el CIG&D No.5 del 30-10-2024
Note on H7: Oliver Quintero Perdomo: Se modifica acorde con lo aprobado en el CIG&D No.5 del 30-10-2024
Note on H11: Oliver Quintero Perdomo: Se modifica acorde con lo aprobado en el CIG&D No.5 del 30-10-2024
Note on H14: Oliver Quintero Perdomo: Se modifica acorde con lo aprobado en el CIG&D No.5 del 30-10-2024.
Note on H15: Oliver Quintero Perdomo: Se incluye acorde con lo aprobado en el CIG&D No.5 del 30-10-2024.
Note on H37: Oliver Quintero Perdomo: Se agregan de acuerdo con lo expuesto en el CIG&D No.5 del 30-10-2024
Note on H38: Oliver Quintero Perdomo: Se agregan de acuerdo con lo expuesto en el CIG&D No.5 del 30-10-2024
Note on H39: Oliver Quintero Perdomo: Se agregan de acuerdo con lo expuesto en el CIG&D No.5 del 30-10-2024
Note on H50: Oliver Quintero Perdomo: Se modifica acorde con lo aprobado y lo sugerido en el CIG&D No.5 del 30-10-2024
Note on H52: Oliver Quintero Perdomo: Se ajusta acorde con lo expuesto y aprobado en el CIG&D No. 5 del 30-10-2024
Note on H59: Oliver Quintero Perdomo: Se incluye acorde con lo expuesto y aprobado en el CIG&D No. 5 del 30-10-2024
Note on H60: Oliver Quintero Perdomo: Se incluye acorde con lo expuesto y aprobado en el CIG&D No. 5 del 30-10-2024
Note on H61: Oliver Quintero Perdomo: Se incluye acorde con lo expuesto y aprobado en el CIG&D No. 5 del 30-10-2024
Note on H62: Oliver Quintero Perdomo: Se incluye acorde con lo expuesto y aprobado en el CIG&D No. 5 del 30-10-2024
Note on H63: Oliver Quintero Perdomo: Se incluye acorde con lo expuesto y aprobado en el CIG&D No. 5 del 30-10-2024
Note on H64: Oliver Quintero Perdomo: Se incluye acorde con lo expuesto y aprobado en el CIG&D No. 5 del 30-10-2024
Note on H65: Oliver Quintero Perdomo: Se incluye acorde con lo expuesto y aprobado en el CIG&D No. 5 del 30-10-2024
Note on H66: Oliver Quintero Perdomo: Se incluye acorde con lo expuesto y aprobado en el CIG&D No. 5 del 30-10-2024
Note on H67: Oliver Quintero Perdomo: Se incluye acorde con lo expuesto y aprobado en el CIG&D No. 5 del 30-10-2024
Note on H68: Oliver Quintero Perdomo: Se incluye acorde con lo expuesto y aprobado en el CIG&D No. 5 del 30-10-2024
Note on H73: Oliver Quintero Perdomo: Se incluye acorde con el CIG&D No.5 del 30-10-2024
Note on I4: Oliver Quintero Perdomo: Se modifica acorde con lo sugeridos y aprobado en el CIG&D No.5 del 30-10-2024
Note on I5: Oliver Quintero Perdomo: Se modifica acorde con lo sugeridos y aprobado en el CIG&D No.5 del 30-10-2024
Note on I7: Oliver Quintero Perdomo: Se modifica acorde con lo aprobado en el CIG&D No.5 del 30-10-2024
Note on I36: Oliver Quintero Perdomo: Se modifica acorde con lo aprobado y lo sugerido en el CIG&D No.5 del 30-10-2024
Note on J7: Oliver Quintero Perdomo: Se modifica acorde con lo aprobado en el CIG&D No.5 del 30-10-2024
Note on J12: Oliver Quintero Perdomo: Se modifica acorde con lo aprobado en el CIG&D No.5 del 30-10-2024. Disminuyó 1
Note on J34: Oliver Quintero Perdomo: Se modifica acorde con lo parobado en el CIG&D No.5 del 30-10-2024. Se incrementó 1
Note on L7: Oliver Quintero Perdomo: Se modifica acorde con lo aprobado en el CIG&D No.5 del 30-10-2024
Note on L9: Oliver Quintero Perdomo: Se modifica acorde con lo aprobado en el CIG&D No.5 del 30-10-2024
Note on L12: Oliver Quintero Perdomo: Se modifica acorde con lo aprobado en el CIG&D No.5 del 30-10-2024
Note on L40: Oliver Quintero Perdomo: Se modifica acorde con lo aprobado en el CIG&D No.5 del 12-11-2024.
Note on L70: Oliver Quintero Perdomo: Se modifica acorde con el CIG&D No.5 del 30-10-2024
Note on M7: Oliver Quintero Perdomo: Se modifica acorde con lo aprobado en el CIG&D No.5 del 30-10-2024
Note on M9: Oliver Quintero Perdomo: Se modifica acorde con lo aprobado en el CIG&D No.5 del 30-10-2024
Note on M13: Oliver Quintero Perdomo: Se modifica acorde con lo aprobado en el CIG&D No.5 del 30-10-2024
Note on M34: Oliver Quintero Perdomo: Se modifica acorde con lo parobado en el CIG&D No.5 del 30-10-2024
Note on M40: Oliver Quintero Perdomo: Se modifica acorde con lo aprobado en el CIG&D No.5 del 12-11-2024.
Note on N7: Oliver Quintero Perdomo: Se modifica acorde con lo aprobado en el CIG&D No.5 del 30-10-2024
Note on N8: Oliver Quintero Perdomo: Se modifica acorde con lo aprobado en el CIG&D No.5 del 30-10-2024
Note on N13: Oliver Quintero Perdomo: Se modifica acorde con lo aprobado en el CIG&D No.5 del 30-10-2024
Note on N42: Oliver Quintero Perdomo: Se modifica acorde con lo aprobado en el CIG&D No.5 del 12-11-2024.
Note on N43: Oliver Quintero Perdomo: Se modifica acorde con lo aprobado en el CIG&D No.5 del 12-11-2024.

## Listas (hidden)
DEPENDENCIA / Plan de Acción | ID | DEPENDENCIA / Plan MIPG | POLITICA MIPG | DIMENSION MIPG | INDIRECTO | PLAN INSTITUCIONAL | PROYECTO DE INVERSIÓN | COMPROMISOS PES
Dirección General - Enfoque Territorial | DG_ET | GIT Gestión del Talento Humano | Gestión estratégica del talento humano | Talento Humano | POL_GITTH | Plan Institucional de Archivos | Inversión - Desarrollo de estrategias para dotar de sentido social y ambiental la planeación minero energética a nivel Nacional | Desarrollo del PAI-PROURE (Eficiencia Energética). Indicador: Actualizar al 2025 el Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y Fuentes No Convencionales (PAI PROURE) que comprenda y amplie la apuestas de transformación de la TEJ. | INDIRECTO COMPROMISOS PES |  | PARA INDIRECTO PLAN MIPG
Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos | OGPF | GIT Gestión del Talento Humano | Integridad | Talento Humano |  | Plan Anual de Adquisiciones | Inversión - Implementación de acciones para la confiabilidad del subsector eléctrico a nivel Nacional | Implementación de criterios de sostenibilidad en el parque inmobiliario. Indicador: Actualizar al 2025 el Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y Fuentes No Convencionales (PAI PROURE) que comprenda y amplie la apuestas de transformación de la TEJ. | #NAME? | #NAME? | #N/A
Subdirección de Demanda | SD | Oficina Asesora de Planeación | Planeación institucional | Direccionamiento Estratégico | POL_OAP | Programa de Transparencia y Ética Pública | Inversión - Asesoría para la seguridad energética y el seguimiento del PEN a nivel Nacional | Fortalecimiento del Sistema Eléctrico para la TEJ. Indicador: Elaborar anualmente entre el 2024 y el 2026 el Plan de Expansión de Transmisión considerando el desarrollo de fuentes y usos energéticos convenciones y no convencionales.
Subdirección de Energía Eléctrica | SEE | Oficina Asesora de Planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Direccionamiento Estratégico |  | Plan Anual de Vacantes | Inversión - Asesoría para la planeación de abastecimiento y confiabilidad del sub sector de hidrocarburos a nivel Nacional | Capacidad instalada de fuentes no convencionales de energía y de soluciones tipo híbrido en las ZNI. (Indicador PAZ + Indicador PEDET). Indicador: Elaborar al 2024 el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica​ - PIEC 2023 - 2027.
Subdirección de Gestión de la Información | SGI | Oficina Asesora de Planeación | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestión con Valores para Resultados |  | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Inversión - Asesoría para la equidad y conectividad energética a nivel Nacional | Desarrollo técnico y relacionamiento territorial que habilite la Línea HVDC (Colectora II). Indicador: Realizar en el 2024 la consultoría integral para establecer instrumentos operativos para el desarrollo del proyecto de la línea de transmisión HVDC alta guajira.
Subdirección de Hidrocarburos | SH | Oficina Asesora de Planeación | Racionalización de trámites | Gestión con Valores para Resultados |  | Plan Estratégico de Talento Humano | Inversión - Asesoría para promover el desarrollo sostenible y la competitividad del sector minero Nacional | Capacidad en operación comercial de generación eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER). Indicador: Elaborar y socializar trimestralmente el informe de avance de los proyectos de generación eléctrica.
Subdirección de Minería | SM | Oficina Asesora de Planeación | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Evaluación de Resultados |  | Plan Institucional de Capacitación | Inversión - Fortalecimiento de la percepción de la ciudadanía frente a los productos y servicios prestados por la UPME | Papel del Sector en los Sistemas de Información del territorio interoperables. Indicador: Consolidar al 2026 a la UPME como CIO sectorial.
Oficina Asesora de Planeación | OAP | Oficina Asesora de Planeación | Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción | Información y Comunicación |  | Plan de Bienestar e Incentivos | Inversión - Fortalecimiento de los servicios digitales aumentando la capacidad para la transformación digital e interacción con el ciudadano | Adjudicar regasificadora del Pacífico. Indicador: Plantear la alternativa que brinde la confiabilidad y abastecimiento de gas en el suroccidente colombiano al cierre del 2023.
Oficina de Tecnologías de la Información | OTI | Oficina Asesora de Planeación | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del Conocimiento |  | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Inversión - Implementación de una solución integral para el acceso a los datos y a la información oportuna y de calidad del sector minero energético a nivel nacional | N.A.
Secretaría General | SG | Oficina Asesora de Planeación | Control Interno | Control Interno |  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Funcionamiento - Adquisición de Bienes y Servicios
|  | Oficina de Tecnologías de la Información | Seguridad digital | Gestión con Valores para Resultados |  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Funcionamiento - Gastos de Comercialización
|  | Oficina de Tecnologías de la Información | Gobierno digital | Gestión con Valores para Resultados |  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | N.A.
|  | Oficina Asesora Jurídica | Defensa jurídica | Gestión con Valores para Resultados | POL_OAJ
|  | Oficina Asesora Jurídica | Mejora normativa | Gestión con Valores para Resultados
|  | GIT Gestión Administrativa y Servicio al Ciudadano | Servicio al ciudadano | Gestión con Valores para Resultados | POL_GITGASC
|  | GIT Gestión Administrativa y Servicio al Ciudadano | Participación ciudadana | Gestión con Valores para Resultados
|  | GIT Gestión Administrativa y Servicio al Ciudadano | Archivo y gestión documental | Información y Comunicación
|  | Dirección General - Control Interno | Control Interno | Control Interno | POL_DGCI
|  | GIT Gestión Financiera | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Direccionamiento Estratégico | POL_GITGF
|  | Subdirección de Gestión de la Información | Gestión información estadística | Información y Comunicación | POL_SGI
|  |  | Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción | Información y Comunicación

## Plan de Acción
| FORMATO FORMULACIÓN Y REPORTE DE AVANCES DE LOS PLANES DE ACCIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA UPME | [22 empty] | Código: F-DE-09
Fecha: 21/11/2024
Versión: 4
DEPENDENCIA FORMULADORA
PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL-PES | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL - PEI |  |  | FORMULACIÓN DE PLAN DE ACCIÓN | [6 empty] | PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 4. FINANCIACIÓN |  | REPORTE MENSUAL DE AVANCES | [6 empty] | REPORTE MENSUAL DE AVANCES | [6 empty] | REPORTE MENSUAL DE AVANCES | [6 empty] | REPORTE MENSUAL DE AVANCES
[11 empty] | 1er TRIMESTRE |  |  | 2do TRIMESTRE |  |  | 3er TRIMESTRE |  |  | 4to TRIMESTRE |  |  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | AVANCE | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | AVANCE | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | AVANCE | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | AVANCE
COMPROMISO PES | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIA | COMPROMISO | PONDERACIÓN DEL ENTREGABLE | ENTREGABLE | META CUATRIENIO | META PROYECTADA AL 2025 | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACIÓN DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES CLAVE PARA MATERIALIZAR EL ENTREGABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | PROYECTO DE INVERSIÓN QUE FINANCIA | ÍTEM(S) DEL PAA ASOCIADOS | PORCENTAJE DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | PORCENTAJE DE AVANCE (Acumulado) | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | PORCENTAJE DE AVANCE (Acumulado) | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | TRIMESTRE I | PORCENTAJE DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | PORCENTAJE DE AVANCE (Acumulado) | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | PORCENTAJE DE AVANCE (Acumulado) | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | TRIMESTRE II | PORCENTAJE DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | PORCENTAJE DE AVANCE (Acumulado) | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | PORCENTAJE DE AVANCE (Acumulado) | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | TRIMESTRE III | PORCENTAJE DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | PORCENTAJE DE AVANCE (Acumulado) | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | PORCENTAJE DE AVANCE (Acumulado) | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | TRIMESTRE IV

## Plan MIPG
| FORMATO FORMULACIÓN Y REPORTE DE AVANCES DE LOS PLANES DE ACCIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA UPME | [20 empty] | Código: F-DE-09
Fecha: 21/11/2024
Versión: 4
DEPENDENCIA FORMULADORA
MIPG |  |  | FORMULACIÓN DE PLAN MIPG | [5 empty] | PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | [11 empty] | 4. FINANCIACIÓN |  | REPORTE MENSUAL DE AVANCES | [6 empty] | REPORTE MENSUAL DE AVANCES | [6 empty] | REPORTE MENSUAL DE AVANCES | [6 empty] | REPORTE MENSUAL DE AVANCES
[9 empty] | 1er TRIMESTRE |  |  | 2do TRIMESTRE |  |  | 3er TRIMESTRE |  |  | 4to TRIMESTRE |  |  |  |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | AVANCE | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | AVANCE | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | AVANCE | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | AVANCE
DIMENSIÓN | POLÍTICA | PLAN INSTITUCIONAL ASOCIADO (Según Decreto 612 del 2018) | PONDERACIÓN DEL ENTREGABLE | ENTREGABLE | META | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACIÓN DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES CLAVE PARA MATERIALIZAR EL ENTREGABLE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | PROYECTO DE INVERSIÓN QUE FINANCIA | ÍTEM(S) DEL PAA ASOCIADOS | PORCENTAJE DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | PORCENTAJE DE AVANCE (Acumulado) | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | PORCENTAJE DE AVANCE (Acumulado) | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | TRIMESTRE I | PORCENTAJE DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | PORCENTAJE DE AVANCE (Acumulado) | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | PORCENTAJE DE AVANCE (Acumulado) | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | TRIMESTRE II | PORCENTAJE DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | PORCENTAJE DE AVANCE (Acumulado) | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | PORCENTAJE DE AVANCE (Acumulado) | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | TRIMESTRE III | PORCENTAJE DE AVANCE | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | PORCENTAJE DE AVANCE (Acumulado) | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | PORCENTAJE DE AVANCE (Acumulado) | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | TRIMESTRE IV